## Sheet1
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Prioridad | Iteración (Sprint)
US-001 | Como usuario nuevo, quiero poder registrarme en la aplicación utilizando mi correo electrónico y una contraseña para acceder a mis actividades personalizadas. | Registro de Usuario | Completado | Alta | 1
US-002 | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión en la aplicación con mis credenciales para acceder a mis datos y configuraciones personales. | Inicio de Sesión | Completado | Alta | 1
US-003 | Como usuario, quiero poder crear nuevas actividades diarias, especificando detalles como la fecha, hora y descripción, para organizar mi rutina. | Creación de Actividades | Completado | Alta | 2
US-004 | Como usuario, quiero recibir recordatorios en mi dispositivo móvil antes de que comiencen mis actividades programadas para asegurarme de no olvidarlas. | Recordatorios Personalizados | En progreso | Alta | 3
US-005 | Como usuario, quiero ver mis actividades en un formato de calendario semanal para tener una visión clara de mi programación. | Visualización de Calendario | En progreso | Media | 2
US-006 | Como usuario, quiero poder editar o eliminar actividades existentes para reflejar cambios en mi agenda. | Edición de Actividades | En progreso | Media | 3
US-007 | Como usuario, quiero recibir notificaciones push para alertarme sobre actividades inminentes o cambios importantes en mi horario. | Notificaciones Push | En progreso | Media | 3
US-008 | Descripción: Como usuario, quiero poder sincronizar mis actividades con otros calendarios digitales (como Google Calendar) para mantener toda mi información organizada en un solo lugar. | Integración con Calendarios Externos | Detenido | Baja | 5
US-009 | Como usuario, quiero recibir un reporte semanal que me muestre mis logros y áreas de mejora en la gestión de mi tiempo para optimizar mi rutina. | Reporte de Productividad | Detenido | Baja | 5
US-010 | Como usuario, quiero tener la opción de utilizar la aplicación en diferentes idiomas para facilitar su uso a personas de distintas regiones. | Soporte Multilingüe | Detenido | Baja | 4
US-011 | Como usuario, quiero poder enviar feedback sobre la aplicación para contribuir a su mejora continua. | Feedback de Usuario | Detenido | Baja | 4
US-012 | Como usuario, quiero tener acceso a una sección de ayuda y soporte dentro de la aplicación para resolver cualquier duda o problema que pueda surgir. | Funcionalidad de Ayuda y Soporte | Detenido | Baja | 4